# Дорожная карта

# по организации обучения через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции  на     территории г.Махачкалы с 19 марта по 12 апреля 2020г.

# МБОУ «Лицей №39»

| № п.п. | Действия | Срок исполнения | Ответственные | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение и проработка федеральных нормативных документов – нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения: | 19-20 марта 2020г | Зам.директора по УВР, зам.директора по НМР |  |
| 2 | Информирование учащихся и их родителей( законных представителей) о введении обучения через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д на период с 1 по 12 апреля | 19 марта 2020г | Зам.директора по УВР, зам.дир по ИОП, зам.директора по НМР |  |
| 3 | Консультирование учащихся по вопросу организации обучения через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д | 19-20 марта 2020г | Зам.директора по УВР, классные руководители, зам.директора по НМР | Беседа |
| 4 | Разработка поэтапного плана мероприятий по организации обучения через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д школьника | 20 марта 2020г | Зам.директора по УВР, зам.дир по ИОП, зам.директора по НМР | Дорожная карта |
| 5 | Назначение координатора обучения учащихся через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д | 20 марта 2020г | Зам.дир по ИОП | Согласно приказа |
| 6 | Подбор и апробация обучающих модулей и методических материалов по учебным предметам для обучения через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д | 21 марта 2020г | Зам.директора по УВР, зам.дир по ИОП, зам.директора по НМР | Использование образовательного портала «Учи.ру», «Якласс», мессенджеры |
| 7 | Проведение консультации и тренингов с педагогическими работниками | С 20 по 28 марта | Зам.директора по УВР, зам.дир по ИОП, зам.директора по НМР, педагоги | Работа с педагогами |
| 8 | Апробация работы с учебными курсами | С 23 по 28 марта | Зам.директора по УВР, зам.дир по ИОП, зам.директора по НМР, педагоги | Работа с учащимися |
| 9 | Обучение через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д | С 1 по 12 апреля | Классные руководители и учащиеся | Работа с учащимися |