Утверждаю

Директор МБОУ «Лицей №39»

___________ Абдулжалилова Г.Г.

«___»_____________202__г.

Утверждаю

Директор МБОУ «Лицей №39»

___________ Абдулжалилова Г.Г.

«___»_____________202__г.

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование

и оценку функциональной грамотности обучающихся

МБОУ «Лицей №39» на 2022-2023 учебный год

Цель: создать условия для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Задачи:

- Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся.

- Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.

- Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.

- Укрепление материально-технической базы.

- Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей

| № | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок выполнения отдельного действия |  | Состав участников | Ответственный |  | Прогнозируемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся и исключению рисков ученической не успешности | До 1.10. 2022 г. |  | Администрация | Заместители директора |  | План мероприятий (дорожная карта) по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2 | Внесение дополнений в ООП НОО, ООП ООО, рабочие программы педагогов, программы по внеурочной деятельности основанных на компетентностном подходе, интеграции и межпредметных связях, способствующих развитию функциональной грамотности | До 31.09.2022 г. |  | Администрация | Заместители директора |  | Определение основных направлений работы ОО по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |
| Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические, организация сетевого взаимодействия и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анкетирования педагогических работников | До 1.11. 2022 г. | Администрация |  | заместители директора | Выявление трудностей по формированию функциональной грамотности обучающихся. Выявление имеющегося опыта по формированию функциональной грамотности на уроках, во внеурочной деятельности |  |
| 2 | Изучение методик и опыта международных исследований, методик оценки метапредметных результатов | В течение года | Заведующие научно-методическими кафедрами |  |  | Подготовка методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности для педагогов |  |
| 3 | Подготовка базы тестовых заданий (3-8 классы) для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности | В течение года | Администрация, заведующие научно-методическими кафедрами |  |  | База тестовых заданий по всем направлениям функциональной грамотности |  |
| Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания с заведующими научно-методических кафедр | Сентябрь 2022 г. | Администрация |  | заместители директора | Повышение уровня информированности педагогов |  |
| 2 | Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности. - Применение новых подходов в обучении для развития функциональной грамотности учащихся - Актуальные вопросы формирования функциональной финансовой грамотности школьников. - Читательская грамотность – ключ к успеху в жизни. - Математическая грамотность. Учимся для жизни. - Естественнонаучная грамотность. Использование системы контекстных заданий на уроках естественнонаучного профиля. - Обновление содержания программ дополнительного образования в контексте развития функциональной грамотности школьников. | В течение года (по плану МС) Октябрь Ноябрь Декабрь Декабрь Январь Январь | Администрация, заведующие научно-методическими кафедрами |  |  | Повышение уровня квалификации педагогов |  |
| 3 | Проведение консультаций для педагогических работников школы по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности | В течение года | Администрация, психолого-педагогическая служба |  |  | Повышение уровня информированности, квалификации педагогов. |  |
| 4 | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации | В течение года | Администрация |  |  | Повышение уровня квалификации педагогов |  |
| 5 | Обобщение опыта педагогов и представление его на заседаниях методических объединений лицея. | В течение года | Администрация |  |  | Повышение уровня квалификации педагогов |  |
| 6 | На базе ОО руководителями МО, администрацией лицея организовать и провести обучающие семинары по нижеследующей тематике: -круглый стол «Инновационные технологии как способ совершенствования читательской грамотности на уроках русского языка и литературы»; -круглый стол «Актуальные проблемы организации научно-исследовательской работы по физике в современной школе»; -круглый стол «Инновационный опыт работы по формированию основ финансовой грамотности школьников. Лучшие практики в России»; -семинар «Глобальные компетенции – ценностно-интегрированный элемент функциональной грамотности»; -семинар «Методика преподавания раздела: современные безналичные формы расчетов. Финансовая безопасность»; -круглый стол «Инновационный подход в обучении математике в школе как средство повышения качества образования» | В течение года | Администрация |  |  | Повышение уровня квалификации педагогов |  |
| 7 | Участие во Всероссийской научно-практической конференции по финансовой грамотности | 4 квартал 2022 | Учителя обществознания, права, экономики |  |  | Повышение уровня знаний обучающихся по финансовой грамотности |  |
| Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностических работ с целью мониторинга уровня сформированности видов функциональной грамотности | декабрь, апрель 2022/23 гг. | Администрация |  |  | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности учащихся 4-6 классов |  |
| 2 | Анкетирование педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности | Апрель 2023 года | Администрация |  |  | Аналитическая справка по результатам анкетирования |  |
| Оценка эффективности реализации мероприятий плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сравнительный анализ результатов уровня сформированности предметных умений и функциональной грамотности | Май-июнь 2023 года | Администрация |  |  | Аналитическая справка о динамике достижений обучающихся |  |
| 2 | Сравнительный анализ результатов анкетирования учителей | Июнь 2023 года | Администрация |  |  | Аналитическая справка об уровне информированности педагогов и их затруднениях в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |  |
| 3 | Выступление на педагогическом совете администрации и педагогических работников | Август 2023 г | Администрация |  |  | Подведение итогов работы по формированию функциональной грамотности, определение задач на новый учебный год |  |
| Обновление форм, методов и технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование современных технологий и методов обучения, направленных на формирование системы ключевых компетенций, логического, критического и конструктивного мышления, применение полученных знаний в учебной и практической деятельности | Постоянно | Администрация, учителя гимназии |  |  | Разработка поурочного планирования с учетом формирования функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2 | Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей и интеграции учебных предметов | Постоянно | Администрация, учителя гимназии |  |  | Разработка поурочного планирования с учетом формирования функциональной грамотности обучающихся |  |
| 3 | Поэтапный переход от фронтальных форм обучения к реализации индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося | Постоянно | Администрация, учителя гимназии |  |  | Поурочные планирования, карты ИОТ обучающихся |  |
| 4 | Обновление форм и методов обучения, направленных на установление партнерских отношений между учителем и обучающимся | Постоянно | Администрация, учителя гимназии |  |  | Изменения плана работы научно-методических кафедр |  |
| 5 | Совершенствование использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности | Постоянно | Администрация, учителя гимназии |  |  | Поурочные планирования |  |
| 6 | Разработка и утверждение единых требований к уроку и схемы его анализа в соответствии с содержанием Плана мероприятий ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся | Август 2023 г. | Администрация, руководители ШМО |  |  | Требования к уроку, схема анализа урока |  |
| 7 | Разработка параметров индивидуальной образовательной траектории ученика и критериев оценки его личностного роста | Август 2023 г. | Администрация, руководители ШМО |  |  | Параметры ИОТ и критерии оценки |  |
| Опытно-экспериментальный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Применение в образовательном процессе банка заданий по функциональной грамотности при проведении внутренней оценки качества образования | 2021-2022 учебный год | Руководители ШМО, педагоги |  | Руководители ШМО, педагоги | Повышение качества знаний учащихся. |  |
| 2 | Проведение открытых уроков по формированию функциональной грамотности у обучающихся. | I п/г 2022 года. | Учителя-предметники. |  | Учителя-предметники. | Обмен педагогическим опытом. |  |
| 3 | Проведение открытых занятий по внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности у обучающихся. | I п/г 2022 года | Педагоги лицея. |  | Педагоги лицея. | Обмен профессиональным опытом. |  |
| 4 | Размещение на официальном сайте лицея, в официальных аккаунтах и в социальных сетях материалов по формированию и оценке функциональной грамотности. | I п/г 2022 года | Сапарова А.А. |  | Сапарова А.А. | Информационное обеспечение. |  |
| 5 | Обеспечение активного участия родителей в формировании функциональной грамотности у детей (проведение собраний, составление методических рекомендаций по формированию у детей функциональной грамотности) | Раз в четверть | Классные руководители |  | Классные руководители | Оказание методической помощи родителям через совместную работу. |  |