«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Лицей №39»

г. Махачкалы

Абдулжалилова Г.Г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

***ДОРОЖНАЯ КАРТА***

***по организации и проведению ВсОШ***

***в лицее №39 г. Махачкалы***

***2018г.***

***МахачкалА***

***Пояснительная записка***

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ, в целях повышения качества подготовки учащихся, стимулирования инновационных подходов в общем образовании, выявления и отбора творчески работающих учителей и одаренной школьной молодежи, и на основании приказа Министерства образования и науки РД №3020-14/18 от 31.08.2018г. провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников и согласно графику проведения олимпиад в 2018-2019 учебном году.

***Цель:***

Полноценная реализация возможностей одаренных детей и активизация их творческой деятельности, способствование развитию творческих способностей и логического мышления учащихся, компетентного подхода к обучению

***Задачи:***

— Выявление и диагностика одаренных детей.

— Развитие одаренности детей через создание активной творческой образовательной среды и активной творческой деятельности учащихся.

— Обеспечение реализации образовательных потребностей конкретной личности учащегося, с учетом склонностей, способностей, индивидуального мировоззрения способствующих расширению олимпиадного движения.

***Организационно-технологическая модель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание  | Ответственные  | Сроки  | Контроль  |
| 1 | Формирование оргкомитета лицея по проведению школьного этапа ВсОШ и утверждение его состава | ДиректорЗам. по НМР | 03.09.2018 | Руководитель ОУ |
| 2 | Формирование предметных жюри школьного этапа  | Заместители директора | 08.09.2018 | Руководитель ОУ |
| 3 | Проведение родительских собраний посвященных ВсОШ. | Заместители директора | 08.09.2018 | Руководитель ОУ |
| 4 | Оформление предметных олимпиадных уголков посвященных ВсОШ | Учителя- предметники | 10.09.2018 | Руководитель ОУ |
| 5 | Сбор согласия родителей на публикацию олимпиадных работ их детей в сети Интернет. | Классные руководители | 08.09.2018 | Руководитель ОУ |
| 6 | Распределение участников олимпиад по аудиториям в соответствии с классами учащихся согласно графику | Предметные жюри школьного этапа | До начала проведения олимпиад | Администрация лицея |
| 7 | Непосредственное проведение олимпиады | Предметные жюри школьного этапа | По графику олимпиад | Администрация лицея |
| 8 | Сбор олимпиадных работ и передача их шифровальной группе | Предметные жюри школьного этапа | По графику олимпиад | Администрация лицея |
| 9 | Проверка обезличенных работ, согласно методике и критериям оценивания заданий | Предметные жюри школьного этапа | По графику олимпиад | Комиссия по проверке работ олимпиад |
| 10 | Составление сводного протокола, отражающего результаты олимпиады | Предметные жюри школьного этапа | По графику олимпиад | Администрация  |
| 11 | Декодирование олимпиадных работ и составление сводной ведомости | Предметные жюри школьного этапа | По завершению проверки | Администрация  |
| 12 | Ознакомление с результатами школьного этапа олимпиады | Председатель жюри | Следующий день после олимпиады | Администрация  |
| 13 | Прием апелляций | Предметная апелляционная комиссия | До 12 ч. следующего дня после объявления результатов | Администрация  |
| 14 | Проведение апелляций | Предметная апелляционная комиссия | С 14ч. следующего дня после объявления результатов | Администрация  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Составление протокола по окончании апелляций | Предметная апелляционная комиссия | По окончании апелляций | Администрация  |
| 16 | Определение квоты победителей и призеров школьного этапа ВсОШ | Предметная апелляционная комиссия | До 01.11.2018 | Администрация  |
| 17 | Передача предметных протоколов и работ участников школьного этапа ВсОШ в РЦВРТ | Заместитель директора по НМР | В течение 5 дней после проведения олимпиады по каждому предмету | Руководитель ОУ |